АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2018                                     с.Суздалка                                           №  50

О мерах по безопасности людей на водоемах в осенне-зимний период

2019-2020 годов на территории Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства  Новосибирской области от 10.11.2014  № 445-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новосибирской области» и в целях улучшения профилактической и организационной работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области  в осенне-зимний период 2019-2020 годов, администрация Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить  план проведения месячника безопасности на водных объектах Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в осенне-зимний период 2019-2020 годов (прилагается).

2.  Установить сроки проведения месячника безопасности на водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 годов на территории Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области с 18 ноября 2019 года по 19 апреля 2020 года.

3.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Суздальского сельсовета

Доволенского района

Новосибирской области                                                                 Н.А.Казанцев

|  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области от 20.11.2019 № 50 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

проведения месячника безопасности людей на водных объектах в  Суздальском сельсовете Доволенского района Новосибирской области в осенне-зимний период 2019-2020 годов

(с 18 ноября 2019 года по 19 апреля 2020 года)

с. Суздалка

| №№ п/п | Наименование проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Кто контролирует | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, проводимые до начала проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта постановления «О мерах по безопасности людей на водоемах в осенне-зимний период 2019-2020 годов на территории Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области» и Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Суздальском сельсовете в осенне-зимний период 2019-2020. | До 17 ноября 2019 г. | Специалист 1 разряда администрации | Глава Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области |  |
| 2. | Представление на подпись Главе поселения проекта постановления «О мерах по безопасности людей на водоемах в осенне-зимний период 2019-2020 годов на территории Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области» для утверждения и «Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Суздальском сельсовете Доволенского района Новосибирской области в осенне-зимний период 2019-2020 годов | До 17 ноября 2019 г. | Специалист 1 разряда администрации | Глава Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области |  |
| II. Мероприятия, проводимые в ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения по выработке мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период и проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Суздальском сельсовете в осенне-зимний период 2019-2020 годов. | ноябрь 2019 г | Глава поселения | Глава поселения, первый заместитель главы администрации района - председатель КЧС и ОПБ района |  |
| 2.2. | Проведение уточнения Реестра мест выезда транспортных средств и выхода людей на лёд и Реестра пляжей и мест неорганизованного отдыха людей на водных объектах поселения по состоянию на 1 января 2020 года. | ноябрь 2019 г | Специалист 1 разряда администрации | Глава поселения |  |
| 2.3. | Выставление запрещающих знаков «Выезд (выход) на лед запрещен» и информационных щитов об опасности выезда транспортных средств и выхода людей на лед. | Ноябрь-декабрь 2019 г. Январь – апрель 2020 г. | Глава поселения | Глава поселения |  |
| 2.4. | Проведение обваловки мест выезда автомобильного транспорта на лед путем устройства земляных (снежных) валов на береговой полосе водных объектов. | Ноябрь-декабрь 2019 г. Январь – апрель 2020 г. | Глава поселения | Глава поселения |  |
| 2.5. | Проведение совместных выездов (рейдов) представителей муниципальных образований с привлечением гос. инспек-торов Здвинского инспекторского участка ФКУ Центр ГИМС России по Новосибирской области, сотрудников рыбной инспекции по проверке мест отдыха на льду. | Ноябрь 2019 г. –апрель 2020 г. | Глава поселения | Глава поселения, первый заместитель главы администрации района - председатель КЧС и ОПБ района |  |
| 3. | Доведения до населения постановления Правительства Новосибирской области от 10 ноября 2014 года № 445-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новосибирской области» в целях недопущения (запрещения) выезда транспортных средств на лед и административной ответственности граждан за данные нарушения Правил охраны жизни людей на водных объектах через СМИ, при проведении бесед с жителями поселения, расположенных в непосредственной близости у водных объектов. | В ходе проведения месячника безопасности | Специалист 1 разряда администрации | Глава поселения |  |
| 4. | Подготовка и распространение памяток и листовок «Осторожно, тонкий лед!», «На льду будь внимателен и осторожен» среди населения муниципальных образований сельсоветов. | В ходе проведения месячника безопасности | Специалисты администрации | Глава поселения |  |
| 5. | Представление в МКУ «Центр по ГО, ЧС, ЕДДС-112» информации по проведенным за неделю мероприятиям в ходе проведения Месячника безопасности людей на водных объектах в Доволенском районе в осенне-зимний период 2019-2020 годов с приложением фотоматериалов. | Еженедельно по вторникам в период проведения Месячника | Специалист 1 разряда администрации | Глава поселения |  |
| III. Мероприятия, проводимые по окончанию проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1. | Представление отчетов по итогам выполнения мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 годов. | До 19 апреля 2020 г. | Глава поселения | Директор МКУ «Центр по ГО, ЧС, ЕДДС-112» |  |